**Z Á Z N A M**

**z jednání k přípravě stavby VODOVOD LESONICKO ze dne 18.4.2018 na VAS a.s., divize Třebíč**

Přítomni:

Ing. Karel Nedvědický - tajemník svazku VaK

Mgr. Zbyněk Nejezchleba - starosta obce Lesonice

Jan Urbánek, ing. Michal Ondráček, Vladimír Vich - VAS a.s., divize Třebíč

Ing. Lubomír Horák - projektant

Ing. Luděk Kotrba

Předmětem jednání byla koordinace přípravných projekčních prací stavby Vodovod Lesonicko.

1. **Aktuální stav přípravy stavby:**

* Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení
* Je zahájeno územní řízení
* Projektová dokumentace pro stavební povolení je před dokončením.
* Byla podána žádost o dotaci z Kraje Vysočina – Čistá voda 2018 na projektovou dokumentaci ve stupni RDS

1. **Investorství akce**

* Obce Lesonice a Cidlina byly přijaty za členy svazku obci VaK
* Investorem akce bude svazek obcí VaK

1. **Vodojem Šebkovice**

* Zpracovaná projektová dokumentace DUR a DSP neřeší rekonstrukci stávajícího vodojemu Šebkovice, který je ve vlastnictví svazku. Vzhledem k jeho technickému stavu se předpokládá potřeba rekonstrukce vodojemu. Projektant předloží do konce dubna svazku nabídku na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodojemu.

1. **Vazba na budoucí rozvoj oblastního vodovodu**

* Dimenze přivaděče do obce Cidlina bude zvětšena na DN 160. Tato změna bude zapracována do DSP.
* Přes obec Cidlina bude veden přivaděč samostatně, napojení obce Cidlina bude až za obcí. Tato změna bude zapracována do DSP.
* Velikost VDJ Babice se nemění, projektant zváží trubní řešení vodojemu.

1. **Ostatní**

* Přivaděč do VDJ Šebkovice je na dvou místech uložen cca 6 m pod stávajícím terénem, v rámci stavby Vodovod Lesonicko se navrhuje v těchto místech upravit trasu přivaděče na standardní hloubku uložení potrubí.

1. **Termíny**

* Projektová dokumentace DSP bude dokončena do 15. 6. 2018 a předložena VAS a.s. k vyjádření
* Vydání stavebního povolení se předpokládá v 08/2018 ve vazbě na předpokládané termíny výzev k podání žádostí o dotace.
* Příští jednání k projektu Vodovod Lesonicko se uskuteční dne **16. 5. 2018 v 10.30** hod. na svazku obcí VaK.

Zapsal: Ing. Luděk Kotrba